- ARBETSPLAN 2008-01-01—04-30/05-31 Projekt NTG-ASYL & INTEGRATION

| JANUARI | FEBRUARI | MARS | APRIL | MAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konferens Tema integration, Malmö Analys och sammanställning av resultat från Tema integration Analys och sammanställning av resultat från delprojekt x 4 och UP AROS | Spridning/påverkan Tema integration, Talking about integration Analys och sammanställning av resultat från delprojekt x 4 och UP AROS Spridnings/påverkans-aktiviteter delprojekt x 4 och UP AROS Skriftserien ”Hälsa” Spridnings-/påverkans- seminarium; lansering The ingrained art of survival | Uppföljning av forskarsymposium Hamburg Research gone unappreciated i samarbete med CEIFO, Sthlms universitet, Hamburgs universitet, COM, UNESCO, UP m fl Spridnings/påverkansaktiviteter delprojekt x 4 och UP AROS | Slutrapportering: Verksamhetsrapport 2002 – 2008 Ekonomisk redovisning/rapport Projektavveckling | Ekonomiskt bokslut |
| Hemsidan www.temaasyl.se Drift, underhåll, anpassning till nya program | Hemsidan www.temaasyl.se Drift, underhåll, anpassning till nya program | Hemsidan www.temaasyl.se Drift, underhåll, anpassning nya till program | Hemsidan www.temaasyl.se Drift, underhåll, anpassning till nya program | Överföring till ev ny huvudman |
|  | Analys och sammanställning av Förslag till nationell politik Tema asyl & integration 2008 | Redovisning och lansering av Förslag till nationell politik Tema asyl & integration 2008 |  |  |