# Arbets- och tidsplan NTG-asyl & integration 2007

| Aktivitet/ tid | Kartläggning, analys, validering etc av projekt Equal, M 3, ERF; FoU UPS | Kartläggning, analys etc av policy/system; Kunskapsuppbyggnad | Utveckling och underhåll av Hemsidan www.temaasyl.se | Exponering s/p Seminarier etc | Underlag till myndigheter, organisationer etc; Rapportering ÖK Equal, styrgrupp, ref grupp m fl | Community of Practice Bilaterala kontakter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pågår/ kontinuerligt 2007 | Forskningsstudie Integrationspolitiska diskurser Genomgång projektbeskrivningar, del- och slutrapporter, utvärderings- rapporter, projektbesök, valideringssessioner | Bevakning och dokumentation Inläsning styrdokument etc kontakter utredningar, intervjuer, media, FoU | Bevakning, granskning, analys Nyhetsbrev Tema asyl |  |  | INTI Slovenien DP Hamburg Kvalitetssäkring ERF FIN Validering Pt CoP enl plan |
| Jan | Förstudie Tre system, forts Huvudstudie |  | Lansering ny hemsida | Skriftserien bristområde Återvändande |  | Lansering CoP |
| Feb | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering good practice ### UP i samverkan – ERF temagrupper |  |  | Broschyr Tema asyl, eng version Filmserie Migramovie X 2 | Styrgrupp Referensgrupp | Styr/arbetsgrupper Verksamhetsplan Malmökonferensen Policy Forum |
| Mars |  | Fakta och policysammanställning I Integration | Avstämning hemsidor ERF m fl | Årsboken Filmserie Migramovie X 2 |  |  |
| April |  |  |  | Skriftserie bristområde Medborgarkunskap Seminarieserie I |  |  |
| Maj | Delapporter forskningsstudier ### UP i samverkan -– ERF temagrupper | Fakta- och policysammanställning II Integration | Avstämning hemsidor | Tylösandsveckan | Styrgrupp | Styr/arbetsgrupp |
| Aktivitet/ tid | Kartläggning, analys, validering etc av projekt Equal, M 3 och ERF; FoU UPS | Kartläggning, analys etc av policy/ system; Kunskapsuppbyggnad | Utveckling och underhåll av Hemsidan www.temaasyl.se | Exponering s/p Seminarier etc | Underlag till myndigheter, organisationer etc; Rapportering ÖK Equal styrgrupp, ref grupp beredningsgrupp m fl | Community of Practice Bilaterala kontakter |
| Juni |  |  |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  | Rapport/rekommendationer Nationell reformplan? |  |
| Augusti | ### UP i samverkan – ERF temagrupper Avstämning av projekt, del- och slutrapporter | Dokumentation, rapporter | Uppföljning och samordning övriga hemsidor (ERF, IV, MV m fl) |  |  |  |
| September | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering good practice |  |  | Seminarieserie II | Styrgrupp | Styr/arbetsgrupp |
| Oktober | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering good practice | Fakta och policysammanställning III Asylmottagande i fokus |  |  | Referensgrupp |  |
| November | Slutrapporter forskning |  |  | Seminarieserie III | Rekommendationer Nationell politik |  |
| December |  |  |  | Slutkonferens? | Styrgrupp | Styr/arbetsgrupp |