# Arbets- och tidsplan NTG-asyl 2004 (rev 2004-08-31)

| Aktivitet/ tid | Kartläggning, analys etc av projekt Equal och ERF; FoU | Kartläggning, analys etc av policy/aktiviteter | Etablering av nätverk | Exponering s/p Årlig konferens | Underlag till myndigheter, organisationer etc; rapportering Nationell samrådsgrupp, styrgrupp, beredningsgrupp m fl | Rapportering ETG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pågår/ kontinuerligt 2002--2005 | Forskningsstudie Välfärdens gränser, IMER, Malmö högskola Forskningsstudie En väntan under påverkan Genomgång projektansökningar, del- och slutrapporter, utvärderings- rapporter, projektbesök | Bevakning och dokumentation Inläsning styrdokument etc kontakter utredningar, intervjuer |  |  | Rapportering enl plan | I samband med ETG-möten enl schema |
| Jan |  | Fakta- och policysammanställning | Planering av ”struktur”; virtuellt och fysiskt forum för nätverk |  | Förslag till nationell politik N-J-U-dep | ETG styrgrupp ETG Liaison group |
| Feb | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering ”good practice”/”potential good practice” | Broschyr Tema asyl | Förstudie hemsida Identifiering avnämare, intressenter | Förberedelse seminarieserie underteman I-III | Beredningsgruppen Överenskommelsen |  |
| Mars | Förstudie En väntan under påverkan | Fakta och policysammanställning | Lansering hemsida Tema asyl | Lanseringskonferens Equal omg II | Styrgruppsmöte |  |
| Maj | Delrapporter forskningsstudier Slutrapport Väntans psykologi/While we are waiting |  |  | Tylösandsveckan Brekke, CR, BK | Styrgruppsmöte Rapport till styrgruppen inför beslut | ETG styrgrupp |
| Aktivitet/ tid | Kartläggning, analys etc av projekt; FoU | Kartläggning, analys etc av policy/ aktiviteter | Aktiviteter i nätverk | Exponering s/p Årlig konferens | Underlag till myndigheter, organisationer etc; rapportering Nationell samrådsgrupp, styrgrupp, beredningsgrupp m fl | Rapportering ETG |
| Juni | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering ”good practice” | Dokumentation, rapporter | Revidering hemsida | Seminarieserie underteman I-III |  | Årsrapport KOM Equal |
| Juli |  |  |  |  | Rapport nationell sysselsättningplan |  |
| Augusti |  |  |  |  |  |  |
| September | Genomgång av projekt, del- och slutrapporter, utvärderingsrapporter, projektbesök/reg kontor |  |  | Demokrativeckan Sundsvall Seminarieserie underteman IV-VI | Styrgruppsmöte | ETG styrgrupp |
| Oktober | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering ”good practice” |  | Revidering hemsida, Redaktionsråd |  |  |  |
| November | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering ”good practice” |  | UP 4 – UO omg II | Seminarieserie underteman IV-VI |  | Annual event Equal Warzawa NTG/ETG |
| December |  |  |  | Resultatredovisning, tematiska rapporter | Styrgruppsmöte, UP 4, omg II Ref grupp? | ETG styrgrupp |