# Arbets- och tidsplan NTG-asyl 2005

| Aktivitet/ tid | Kartläggning, analys, validering etc av projekt Equal och ERF; FoU | Kartläggning, analys etc av policy/aktiviteter | Etablering och underhåll av nätverk Hemsidan | Exponering s/p ## Årlig konferens | Underlag till myndigheter, organisationer etc; rapportering Nationell samrådsgrupp, ÖK Equal, styrgrupp, beredningsgrupp m fl | Rapportering ETG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pågår/ kontinuerligt 2005 | Forskningsstudie Välfärdens gränser, IMER, Malmö högskola Forskningsstudie En väntan under påverkan Genomgång projektansökningar, del- och slutrapporter, utvärderings- rapporter, projektbesök | Bevakning och dokumentation Inläsning styrdokument etc kontakter utredningar, intervjuer |  |  | Rapportering enl plan | I samband med ETG-möten enl schema |
| Jan |  | Fakta- och policysammanställning | Nyhetsbrev Uppdatering databas |  | Förslag till nationell politik UD, N-J-U-S-dep | ETG styrgrupp ETG Liaison group |
| Feb | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering ”good practice”/”potential good practice” ### UP X I samverkan | Broschyr Tema asyl, rev version | Nyhetsbrev Databasgrupp MV, IV, ESF, NTG |  | Styrgruppsmöte | Peer review DK |
| Mars |  | Fakta och policysammanställning | Nyhetsbrev Uppdatering databas | Seminarieserie IV Ett annat mottagande |  | ETG V konferens Warzawa |
| April | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering ”good practice” |  | Nyhetsbrev |  | Referensgrupp |  |
| Aktivitet/ tid | Kartläggning, analys etc av projekt; FoU | Kartläggning, analys etc av policy/ aktiviteter | Aktiviteter i nätverk | Exponering s/p Årlig konferens | Underlag till myndigheter, organisationer etc; rapportering Nationell samrådsgrupp, styrgrupp, beredningsgrupp m fl | Rapportering ETG |
| Maj | Rapporter forskningsstudier Välfärdens gränser (slutrapport) En väntan under påverkan ### UP x i samverkan | Kunskapsöversikt , rev version - Tema asyl/årsbok | Nyhetsbrev | Malmå reg konf ESF Tylösandsveckan | Styrgruppsmöte | ETG styrgrupp Peer review Lissabon/Glasgow |
| Juni | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering ”good practice” | Dokumentation, rapporter | Nyhetsbrev Databasgrupp MV, IV, ESF, NTG | Seminarieserie V ### Av egen kraft |  | Årsrapport KOM Equal Slutkonferens UP Hamburg |
| Juli |  |  | Nyhetsbrev |  | Rapport/rekommendationer nationell sysselsättningsplan |  |
| Augusti | ### UP x i samverkan | Dokumentation, rapporter |  |  |  |  |
| September | Genomgång av projekt, del- och slutrapporter, utvärderingsrapporter, projektbesök/reg kontor |  | Nyhetsbrev | Demokrativeckan Sundsvall | Styrgruppsmöte Referensgrupp | ETG styrgrupp |
| Oktober | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering ”good practice” |  | Nyhetsbrev | Årskonferens, utställning Gbg Kommer någon fjärranfrån |  |  |
| November | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering ”good practice” |  | Nyhetsbrev | ESF-konferens Nkp |  | Peer review Italien |
| December | UP X i samverkan |  | Nyhetsbrev | Seminarieserie underteman VI | Styrgruppsmöte | ETG styrgrupp |