# Arbets- och tidsplan NTG-asyl 2006

| Aktivitet/ tid | Kartläggning, analys, validering etc av projekt Equal och ERF; FoU | Kartläggning, analys etc av policy/system; Kunskapsuppbyggnad Bilaterala kontakter | Utveckling och underhåll av Hemsidan www.temaasyl.se | Exponering s/p Seminarier etc | Underlag till myndigheter, organisationer etc; Rapportering ÖK Equal, styrgrupp, ref grupp beredningsgrupp m fl | ETG/arb grupp I: El , Sv, Cy, Pt, Fi II: Sv, Pl, Ty, It, Pt, Fin, Gr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pågår/ kontinuerligt 2006 | Forskningsstudie En väntan under påverkan Genomgång projektansökningar, del- och slutrapporter, utvärderings- rapporter, projektbesök | Bevakning och dokumentation Inläsning styrdokument etc kontakter utredningar, intervjuer, media, FoU |  |  |  |  |
| Jan | Förstudie Tre system |  | Nyhetsbrev |  |  |  |
| Feb | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering ”good practice”/”potential good practice” ### UP i samverkan – ERF temagrupper |  | Nyhetsbrev Databasgrupp MV, IV, ESF, NTG | Broschyr Tema asyl, rev version | Styrgrupp Referensgrupp | ETG styr/arbetsgrupp |
| Mars |  | Fakta och policysammanställning I Asylmottagande i fokus | Nyhetsbrev |  |  |  |
| April |  |  | Nyhetsbrev |  |  |  |
| Maj | Rapporter forskningsstudier En väntan under påverkan ### UP i samverkan - – ERF temagrupper | Fakta- och policysammanställning II Asylmottagande i fokus | Nyhetsbrev | Tylösandsveckan | Styrgrupp | ETG styr/arbetsgrupp |
| Aktivitet/ tid | Kartläggning, analys, validering etc av projekt Equal och ERF; FoU | Kartläggning, analys etc av policy/ system; Kunskapsuppbyggnad Bilaterala kontakter | Utveckling och underhåll av Hemsidan www.temaasyl.se | Exponering s/p Seminarier etc | Underlag till myndigheter, organisationer etc; Rapportering ÖK Equal styrgrupp, ref grupp beredningsgrupp m fl | ETG/arb grupp I: El , Sv, Cy, Pt, Fi II: Sv, Lt De, It |
| Juni |  |  | Nyhetsbrev |  |  | Exchange Event Grekland |
| Juli |  |  | Reviderad hemsida |  | Rapport/rekommendationer Nationell reformplan? |  |
| Augusti | ### UP i samverkan – ERF temagrupper Förstudie Tre system | Dokumentation, rapporter | Nyhetsbrev |  |  |  |
| September | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering ”good practice |  | Nyhetsbrev | Seminarieserie CEIFO | Styrgrupp Referensgrupp | ETG styr/arbetsgrupp |
| Oktober | Tematisering, bedömning, utvärdering; identifiering ”good practice” | Fakta och policysammanställning III Asylmottagande i fokus | Nyhetsbrev | Kunskapsöversikt/Årsbok Oviss väntan |  | Policy Forum Malmö |
| November | Avstämning av projekt, del- och slutrapporter, utvärderingsrapporter, projektbesök |  | Nyhetsbrev | Riksutställningar Kommer någon fjärranfrån II Seminarieserie CEIFO | Rekommendationer Nationell politik |  |
| December | ### UP i samverkan – ERF temagrupper | Europeiskt forum Hamburg | Nyhetsbrev |  | Styrgrupp | ETG styr/arbetsgrupp |