Projekt Nationell temagrupp asyl (NTG-asyl)

I enlighet med programdokumenten för gemenskapsinitiativet Equal skall Nationella temagrupper (NTG) etableras på initiativ av Svenska ESF-rådet. Syftet är att förstärka arbetet med erfarenhets-spridning och systempåverkan.

Syfte

NTG-asyl skall, med utgångspunkt från projekterfarenheter/resultat från Equal och Europeiska flyktingfonden (ERF) samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, genom analys, uppföljning/utvärdering och spridnings/påverkansaktiviteter, förbättra system och policy samt bidra till kunskaps- och opinionsbildning på det aktuella området.

Mål

- Identifiera och validera ett tillräckligt antal projekt från de aktuella programmen för att uppnå en kritisk massa av projekterfarenheter - ”good practice” - inom ett antal strategiska

underteman/utvecklingsområden,

- identifiera och etablera kontakt med praktiker, avnämare, intressenter och beslutsfattare som skall fungera som mottagare av produkter/resultat från projektverksamheten,

- genom dessa kontakter och ett nationellt nätverk nå relevanta aktörer för att säkerställa att den samlade erfarenhets- och kunskapsmassan från projekt- och andra aktiviteter inom NTG-asyl kan ges spridning och påverka system och policies.

Arbetsgång

- Kartläggning, analys, bedömning, uppföljning/utvärdering av projektverksamhet inom Equal och ERF (och andra relevanta EU-program) samt projekt inom ramen för Integrationsverkets nationella medel för utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare; koordinering av aktuell FoU inom Equal tema asyl (forskningsstudierna Välfärdens gränser resp. Väntans psykologi/While we are waiting).

- Kartläggning, analys och sammanställning av aktuell nationell och europeisk policy och aktiviteter på området; FoU-översikt.

- Etablering av nationellt, tematiskt nätverk med deltagare från Equal, ERF, nationellt finansierade projekt, FoU, myndigheter, organisationer, praktiker, intressenter och avnämare.

- Exponering av pågående/avslutad projektverksamhet inom Equal, ERF och annan relevant projekt/utvecklingsverksamhet genom dokumentation, tematiska rapporter, artiklar, seminarier, hemsidor, ”visibility events” etc; anordnade av årliga konferenser inom tema asyl/flyktingmottagning.

- Ge underlag till nationella myndigheter, organisationer, aktuella arbets-/styrgrupper och utredningar, Övervakningskommittén för Equal, nationella samrådsgruppen för ERF, lokala/regionala plattformar för Överenskommelsen.

- Sammanställning och rapportering av nationella projekterfarenheter, analyser och FoU till den Europeiska temagruppen asyl inom Equal.

# Projektdata

Projektperiod: 2002-12-01—2005-12-31 (steg I 2002-12-01—2003-12-31)

Projektägare:	Migrationsverket

Styrgrupp:	Migrationsverket, Integrationsverket, Svenska ESF-rådet, UP 4 i samverkan

Budget:	Årsbudget: 1 600 tkr; medfinansiering:  Integrationsverket, Migrationsverket