Sekretariatet för NTG-asyl

C Råbergh

2004-01-14

# Lägesrapport projekt Nationell temagrupp asyl Equal (NTG-asyl) 2003

Bakgrund

I enlighet med Gemenskapsinitiativprogrammet och Programkompletteringsdokumentet för gemenskapsinitiativet Equal har en Nationell temagrupp inom tema V, asylsökande (NTG-asyl) etablerats på initiativ av Svenska ESF-rådet i december 2002. Syftet är att förstärka arbetet med spridning/påverkan (s/p). Grunden för NTG inom tema asyl är de fyra Utvecklingspartnerskapen i Equal (UP 4 i samverkan).

Migrationsverket är ordförande i NTG-asyl samt svarar för sekretariatsfunktionen.

I en PM (Asyl- och flyktingmottagning – lägesbeskrivning, utvecklingsarbete och prioriteringar inom gemenskapsinitiativet Equal och Europeiska flyktingfonden inför etablering av nationell respektive europeisk temagrupp, 2002-04-30, rev 2002-05-27) återfinns en bakgrundsbeskrivning och utgångspunkter för NTG-asyl respektive den europeiska temagruppen asyl (ETG-asyl).

Syfte

NTG-asyl skall, med utgångspunkt från projekterfarenheter/resultat från Equal och Europeiska flyktingfonden (ERF) samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, genom analys, uppföljning/utvärdering och spridnings/påverkans-aktiviteter, förbättra system och policy samt bidra till kunskaps- och opinionsbildning på det aktuella området.

Projektorganisation

NTG-asyl är organiserat som ett projekt inom Equal, med Migrationsverket som projektägare.

En styrgrupp har inrättats med representation från Migrationsverket, Integrationsverket, ERF, Svenska ESF-rådet och UP 4 i samverkan. Migrationsverket är ordförande i styrgruppen. Styrgruppen har sammanträtt fyra gånger under 2003.

I anslutning till NTG-asyl finns ett sekretariat som koordinerar och genomför aktiviteter enligt projektplanen och samlar berörda aktörer inom ramen för ett brett, nationellt nätverk bestående av Utvecklingspartnerskapen inom tema asyl/flyktingmottagning, medverkande forskare, relevanta projekt inom ERF och nationellt finansierade projekt på asyl/flykting-området samt praktiker, avnämare och intressenter från myndigheter och organisationer.

Sekretariatet rapporterar till den nationella samrådsgruppen för Europeiska flyktingfonden (ERF). I samrådsgruppen ingår representanter för Utrikesdepartementet, Näringsdeparte-mentet, Integrationsverket, Migrationsverket, ESF-rådet (Equal), UNHCR och Rådsarbets-gruppen Asyl (för UD och för Migrationsverket). Samrådsgruppen har haft två sammanträden under 2003.

Rapportering sker också till beredningsgruppen för regeringsuppdragen (Överenskommelsen/ Utveckla introduktionen för nyanlända invandrare och Främja etnisk mångfald i arbetslivet) samt till Övervakningskommittén för Equal.

Sekretariatet levererar underlag till de aktuella grupperna med utgångspunkt från den samlade projekt- och kunskapsmassan på området (i första hand UP inom Equal, projekt finansierade av ERF, nationellt finansierade projekt, FoU men också annat utvecklingsarbete på området, nationell och europeisk policy) samt svarar även för övrig operativ verksamhet.

# Projektplan och arbetsgång

NTG-asyl skall fungera som en nationell, sammanhållen resurs för tillvaratagande av projekterfarenheter, för spridning/påverkansaktiviteter och kunskapsuppbyggnad inom området asyl/ flyktingmottagning med utgångspunkt från programmålen för Equal och ERF. Nedan redovisas aktuell arbetsplan och de aktiviteter som hittills genomförts (inrutad text):

- Kartläggning, analys, bedömning, uppföljning/utvärdering av projektverksamhet inom Equal och ERF (och andra relevanta EU-program) samt projekt inom ramen för Integrationsverkets nationella medel för utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare (anslaget 10:2, anslagspost 2); koordinering av aktuell FoU inom Equal tema asyl (forskningsstudier genomförda av IMER/Malmö högskola, Instittutet for Samfunnsforskning, Röda korsets center för torterade flyktingar i Stockholm).

Analys, bedömning och uppföljning av de fyra Utvecklingspartnerskapen sker vid regelbundna möten i gruppen 4 UP i samverkan samt vid projektbesök/UP-sammankomster.

UP 4 i samverkan har under hösten 2003 utökats med ett projekt inom Växtkraft Mål 3, Rätt in i Sverige. Utvecklingspartnerskapet Modul 16-20 upphörde 2003-12-31.

Motsvarande aktivitet vad gäller ERF genomförs som ett konsultuppdrag som påbörjats i april 2003. I inledningsskedet görs en kartläggning och klassificering av samtliga relevanta ERF-projekt, varefter en mera ingående analys genom projektbesök och granskning av utvärderingsrapporter etc sker. De slut- respektive utvärderingsrapporter som färdigställts under 2003 över första omgångens ERF-projekt ger ett värdefullt bidrag till analysen och bedömningen av projektmassan.

I konsultuppdraget ingår motsvarande genomgång av relevanta projekt inom ramen för Integrationsverkets nationella medel. Ett första möte med handläggare/centralt ansvariga för projektverksamheten på Integrationsverket ägde rum i februari 2003; ett andra möte i december 2003.

Av de tre forskningsstudierna påbörjades Välfärdens gränser (Maria Appelqvist) redan under 2002; av de två förstudierna till projektet Väntans psykologi pågår While we are waiting (Jan Paul Brekke) sedan februari 2003 och En väntan under påverkan (Rudi Firnhaber) påbörjades i juni 2003. Studierna koordineras av NTG:s sekretariat och Maria Appelqvist; två forskarmöten har genomförts sedan hösten 2002.

- Kartläggning, analys och sammanställning av aktuell nationell och europeisk policy och aktiviteter på området; FoU-översikt.

Till skillnad från merparten av övriga prioriterade teman inom Equal, har asylpolitiken åtskilliga beröringspunkter med andra politikområden vilka på ett avgörande sätt påverkar möjligheterna att genomföra verksamheten i de aktuella projekten (jfr aktuella frågeställ-ningar i forskningsprojektet Välfärdens gränser). Uppgiften att kartlägga och analysera asylpolitiken med tillhörande system och policies, men även andra, näraliggande politik-områden är av central betydelse för NTG-asyl. En omfattande genomgång av utredningar, forskningsrapporter etc pågår och intervjuer har genomförts med bl a representanter för aktuella utredningar, Utlänningsnämnden, Arbetsmarknadsstyrelsen och FARR (Flykting- och asylkommittéernas riksråd).

En viktig del i detta arbete är också en korrekt och pedagogisk beskrivning av asylprocessen och de förändringar i system och i relationerna till de asylsökande som sker över tid: beslutsgångar, väntetider, utfall, bifallsgrunder. Ett flödesschema över asylprocessen har sammanställts. Schemat föreslås också tjäna som modell för arbetet i den europeiska tematiska gruppen med jämförelser och beskrivningar av asylsystemen i andra medlemsstater.

En första sammanställning av nuläget inom asylpolitik och näraliggande politikområden tyder på en komplex problembild och, som det förefaller, uppenbara systemfel. Den kunskapsupp-byggnad - och problematisering/systemkritiska ansats, bl a när det gäller samverkan mellan myndigheter och frågan om väntetid kopplad till individens hälsa/ohälsa – som sker genom FoU-insatserna  inom ramen för NTG-asyl, kan på ett avgörande sätt bidra till en ökad förståelse av asylprocessen, de asylsökandes situation och deras möjligheter till integration/ återvändande.

Det kan emellertid redan nu konstateras att kunskapsläget på området har stora brister; i de av NTG-asyl initierade forskningsstudierna ingår därför också att redovisa aktuell forskning. En preliminär genomgång tyder på att ytterst lite forskning har bedrivits vad gäller asylsökande och asylmottagande.

Två centrala perspektiv i Equal är jämställdhet och empowerment. Särskilt fokus på dessa begrepp kommer att finnas både i forskningsstudierna och i det tematiska arbetet. Frågan om ett mera utvecklat och genomtänkt jämställdhets- och genusperspektiv i tema asyl har uppmärksammats av Övervakningskommittén och ett underlag har sammanställts av sekretariatet för fortsatt handläggning i beredningsgruppen för jämställdhet.

- Etablering av nationellt, tematiskt nätverk med deltagare från Equal, ERF, nationellt finansierade projekt, FoU, myndigheter, organisationer, praktiker, intressenter och avnämare.

Det saknas idag ett nationellt forum för praktiker, beslutsfattare, forskare och andra intresserade för information och kommunikation vad gäller asylområdet. Genom etableringen av ett nätverk med tillhörande hemsida erbjuds alla intresserade en sådan informations-, spridnings- och kommunikationsmöjlighet. En förstudie inför upprättandet av en hemsida ingår i det ovannämnda konsultuppdraget och kommer att påbörjas under våren 2004. Under december 2003 påbörjades en s k aktörsanalys, dvs en identifiering och kategorisering av avnämare, intressenter, funktionärer och forskare inom asylområdet.

- Exponering av pågående/avslutad projektverksamhet inom Equal, ERF och annan relevant projekt/utvecklingsverksamhet genom dokumentation, tematiska rapporter, artiklar, seminarier, hemsidor, ”visibility events” etc; anordnade av årliga konferenser inom tema asyl/flyktingmottagning.

En seminarieserie omfattande preliminärt sju seminarier är under planering och kommer att genomföras under 2004. Följande teman är aktuella: 1. Arbete och organiserad verksamhet – svart eller vitt? 2. Oviss väntan – strategier för överlevnad och försörjning; 3. Bättre och billigare – frivilligorganisationernas roll i asylmottagande; 4. Välfärdens gränser – från mottagande till bosättning (lägesrapport från forskningsstudien); 5. Väntans psykologi (lägesrapport från forskningsstudien); 6. Att utveckla och utvecklas – om lärande i projektarbete; 7. Ett gemensamt europeiskt asylsystem – inklusion eller exklusion?

Projekterfarenheter och/eller preliminära slutsatser/rekommendationer från i första hand Equal-projekten har presenterats i artiklar i press och i bidrag till rapporter etc; information om NTG-asyl och de aktuella programmen och projektverksamheterna har givits löpande vid  konferenser och seminarier.

Vid den europeiska konferensen inom tema asyl i Dublin (mars-april 2004) kommer NTG-asyl och de ingående Utvecklingspartneskapen/projekten att presenteras på utställning och i plenum/workshops.

Den första årskonferensen planeras äga rum hösten 2004.

- Ge underlag till och påverka nationella myndigheter, organisationer, aktuella arbets-/styrgrupper, t ex beredningsgruppen för regeringsuppdragen/Överenskommelsen, utredningen Översyn av mottagande och introduktion av flyktingar och asylsökande, Övervakningskommittén för Equal, nationella samrådsgruppen för ERF, lokala/ regionala plattformar för Överenskommelsen.

En sammanställning av projekterfarenheter med rekommendationer till nationell politik har redovisats i februari respektive december 2003 till Svenska ESF-rådet och Näringsdepartementet.

Följande områden berörs: hälsofrämjande insatser; samverkan inom ramen för den s k Överenskommelsen; validering; gemensam kompetensutveckling av handläggare från berörda myndigheter/ organisationer; frivilligorganisationernas roll; nödvändigheten av kunskapsuppbyggnad genom FoU inom asylområdet; biståndspolitiska insatser som en del av återvändandeprogram; förslag till tvärpolitiskt forum.

En kortfattad årsrapport för år 2002 som även inbegriper inledningsfasen av arbetet inom NTG-asyl har redovisats för Övervakningskommittén för Equal.

I rapporten konstateras bl a :

”Den komplexa problembild och de uppenbara systemfel inom skilda politikområden som hittills kunnat konstateras genom projekt- och forskningsinsatserna inom tema asyl, visar på ett stort behov av kraftfulla och långsiktiga utvecklingsinsatser.

Projekten och det tematiska arbetet inom NTG-asyl har också redan i detta skede identifierat ett antal kritiska punkter, men också förslag på lösningar på vissa, avgränsade problem. Flera faktorer pekar också på nödvändigheten av utvecklingsinsatser på politikområden som mera indirekt berör temat.

Inom ramen för regeringens satsningar mot ohälsa måste de asylsökandes situation också uppmärksammas och relateras till insatserna för att förbättra asylmottagande och flykting-introduktion.

Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande under året får betydande konsekvenser under programperioden. I Migrationsverkets prognos för 2003 beräknas antalet asylsökande också ligga kvar på en hög nivå och den höga belastningen på mottagandesystemet kvarstår därmed. År 2005 beräknar Migrationsverket antalet asylsökande inskrivna i mottagandesystemet till

95 000; detta som en följd av en fortsatt hög asylinvandring och ett ackumulerat antal asylsökande kvar i asylprocessen på grund av fortsatt långa väntetider.”

- Sammanställning och rapportering av nationella projekterfarenheter, analyser och FoU till ETG.

Information om NTG-asyl har förmedlats till deltagarna i den Europeiska temagruppens referensgrupp med representation från samtliga medlemsstater; en presentation har också gjorts vid en nationell tematisk konferens inom asylområdet i Berlin, Tyskland.

Sverige är, tillsammans med Nederländerna, ordförandeland i ETG-asyl. Sverige stod värd för det första sammanträdet i ETG:s referensgrupp. Referensgruppen för ETG-asyl har sammanträtt två gånger under 2003 under svenskt ordförandeskap.

Styrgruppen för ETG-asyl har sammanträtt regelbundet; policy- och metoddokument samt arbetsprogram för gruppen har sammanställts och godkänts av Head of Missions (representanter för medlemsstaternas regeringar); s k peer reviews – systematiska studie- och uppföljningsbesök - har genomförts i ett antal Utvecklingsparterskap och två konferenser (Practice events) för samtliga Utvecklingspartnerskap har genomförts med tema Transnationellt samarbete respektive Vägledning, utbildning, yrkesutbildning. Tre arbetsgrupper med deltagande av ett tiotal Utvecklingspartnerskap har bildats under 2003, varav två arbetar genomför aktiviteter inom Rådgivning, utbildning, yrkesutbildning respektive Kartläggning av yrkeskunskaper (Skills Audit)

Strategi:

S/p-verksamheten inom NTG-asyl skall vidareutveckla den strategi som togs fram i det s k PTS-projektet inom gemenskapsinitiativet Employment. Större tyngd skall emellertid läggas på systempåverkan/”vertikal mainstreaming”:

”Systempåverkan avser de aktiviteter som syftar till att påverka policy och system inom aktuella politikområden och som görs inom ramen för bestämda teman.  Projektens produkter förs samman och grupperas inom dessa teman. Aktiviteterna sker både på lokal nivå/projektnivå och nationell nivå/programnivå. …/syftet är att/… initiera, genomföra och koordinera aktiviteter för systempåverkan tillsammans med andra aktörer.”

Utgångspunkter för strategin är fyra huvudprinciper: produkttänkande och etablering av plattformar, utvärdering som redskap för s/p, tematisering samt ”strategiska allianser”.

Produkttänkande och etablering av plattformar

Begreppet ”produkt” underlättar för projektanordnare och utvärderare att förstå den konkreta innebörden av Equal-programmets karaktär av ”experimentverkstad”.  För att ligga i linje med programmets mål är det inte tillräckligt att bedriva nyskapande utvecklingsarbete. Detta arbete måste dessutom utgå från en genomtänkt bild av tilltänkta användare och berörda beslutsfattare - samt hur resultat/produkter bör utformas och marknadsföras för att kunna få genomslag på praxis och policy.

”Produkter” behöver inte nödvändigtvis vara ”fysiska” och ha formen av rapporter, manualer, filmer, cd:s etc. Även en genomtänkt form för att genom t ex konferenser, seminarier eller utbildningar sprida viktiga erfarenheter och påverka system/policies kan utgöra en produkt i den avsedda betydelsen. Detta är särskilt viktigt med tanke på Equal-programmets mål att även kunna påverka/förändra system, strukturer och policy.

Till skillnad från ett renodlat produkttänkande skall Utvecklingspartnerskapen inom Equal emellertid även kunna fungera som ”bärare” av långsiktigt utvecklingstänkande och förvaltare av ny kunskap, inte bara som ”producenter” av goda idéer och exempel.  Förutom en fokusering på ”innovativa modeller” skall ett centralt utvecklingsmål vara uppbyggnad av livskraftiga plattformar och nätverk/noder för lokal/regional/central utveckling. Detta ställer nya krav på det nationella tematiska arbetet, vilket bland annat innebär att Utvecklingspartner-skapens egen potential för system/policypåverkan i hög grad skall tas tillvara.

Extern och egenutvärdering  som redskap för s/p

Stor vikt läggs på kvalificerad uppföljning/ utvärdering på projektnivå som ett redskap för ”validering” av,  och s/p-insatser utifrån,  UP/projektverksamhetens resultat/produkter.  Utvärderingar kan också genomföras på tema/undertemanivå inom ramen för NTG-asyl, något som ytterligare förstärker det tematiska s/p-arbetet.

Tematisering

”Tematisering” som grund för erfarenhetsutbyte, UP/projektsamarbete och spridning/ påverkan är en viktig strategi på alla nivåer inom de aktuella programmen. Projekten och deras resultat/ produkter skall sammanföras inom ett antal relevanta områden/underteman. Syftet är att åstadkomma den ”kritiska massa” av resultat och erfarenheter som på många områden bedöms vara en förutsättning för s/p-insatser med större genomslag.

Strategiska allianser

Ett led i s/p-ansträngningarna är att skapa ”strategiska allianser” med de fackmyndigheter och organisationer som, både centralt och lokalt, (historiskt helt) har dominerat den asyl- och flyktingpolitiska  - såväl som den arbetsmarknads- och integrationspolitiska - strukturen i Sverige. Förutom att dessa allianser är en förutsättning för effektiv återföring är det, med hänsyn till de begränsade resurserna, viktigt att knyta resursstarka och intresserade samarbetspartner till spridnings- och påverkansarbetet.

Att involvera/etablera kontakt med nya, otraditionella aktörer, relevant forskningsverksamhet, aktuella offentliga utredningar och arbetsgrupper etc är emellertid också ett centralt inslag i detta arbete. Frivilligorganisationernas roll inom asyl/flyktingmottagning skall särskilt uppmärksammas.

Mål:

NTG-asyl skall:

- identifiera ett tillräckligt antal projekt från de aktuella programmen för att uppnå en

kritiska massa av projekterfarenheter - ”good practice” - inom ett antal strategiska

underteman/utvecklingsområden,

- identifiera och etablera kontakt med praktiker, avnämare, intressenter och beslutsfattare som skall fungera som mottagare av produkter/resultat från projektverksamheten,

- genom dessa kontakter och det nationella nätverket nå relevanta aktörer för att säkerställa att den samlade erfarenhets- och kunskapsmassan från projekt- och andra aktiviteter inom NTG-asyl kan ges spridning och påverka system och policies.

Kommentar och sammanfattning

Den nationella temagruppen asyl inom gemenskapsinitiativet Equal inrättades i december 2002. Etableringen av temagruppens sekretariat försenades kraftigt; först i mars 2003 fanns fungerande kontorsutrymmen för sekretariatet. Genom en samlokalisering med den verksamhet inom NTG som gäller kartläggning etc av projekterfarenheter från Equal, ERF och de nationella programmen och en av de ansvariga för forskningsstudien Väntans psykologi har en funktionell och dynamisk miljö för arbetet kunnat skapas.

Arbetet i NTG-asyl har hittills varit inriktat på tre centrala områden:

1. Kartläggning, analys och bedömning av projekterfarenheter från de tre programmen (Equal, ERF, Integrationsverkets nationella medel för utveckling av introduktionen)

2. Kartläggning och analys av policy och system på relevanta politikområden

3. Kunskapsuppbyggnad genom forskning; två studier på individ- respektive systemnivå

Resultatet från detta arbete skall efterhand ge underlag till de spridnings- och påverkans-aktiviteter inom ramen för NTG-asyl som successivt ökar i omfattning. Sekretariatet har informerat om  NTG-asyl och aktuell program- och projektverksamhet vid ett antal konferenser/seminarier, personalutbildning inom Arbetsmarknadsverket och vid sammanträden i Övervakningskommittén för Equal respektive samrådsgruppen för ERF.

Arbetet med kartläggning etc av projekterfarenheter har påbörjats av upphandlad konsult; en av forskningsstudierna (Välfärdens gränser - från asylmottagning till bosättning) påbörjades redan under år 2002. Av de andra studierna pågår en (While we are waiting); inom den andra (En väntan under påverkan) avslutas förstudien vid årsskiftet 2003-2004.

Forskningsstudierna fokuserar individ- respektive systemnivå och har mycket hög angelägenhetsgrad; den asylsökandes situation under väntetiden påverkar möjligheterna till framtida integration/återvändande; policies och system inom asylområdet är relaterade till gränserna för de asylsökandes inkludering i de generella välfärdspolitiska  systemen.

Den till våren planerade seminarieserien har senarelagts till våren 2004. Övriga aktiviteter följer i huvudsak den uppgjorda arbets- och tidsplanen.

Tidsplan

Projektperioden omfattar tiden 2002-12-01—2005-12-31. Perioden är uppdelad i två etapper. Etapp I omfattar tiden 2002-12-01--2003-09-30 (inkl förlängning 2003-12-31), etapp II 2004-01-01--2005-12-31.

Finansiering och budget

Projektbudgeten för etapp I omfattade enligt ursprungsplanen 1,2 mkr. På grund av förseningar i samband med projektstart har mindre medel än beräknat kunnat utnyttjas. Överskjutande medel överförs till etapp II enligt budget. Projektet finansieras till 50% med fas III-medel Equal tema asyl. Migrationsverket respektive Integrationsverket bidrar med medfinansiering 50% under etapp I. Fortsatt medfinansiering beslutas i samband med beslut om etapp II. Med hänsyn till rutiner för medfinansiering omfattar budgeten ett år.

Sekretariatet levererar underlag till styrgruppens beslut inför fortsatt medfinansiering i form av föreliggande delrapport.

Budget NTG-asyl 2004-01-01—2004-12-31 (tkr):

| Löner / Arvoden |  | 460 000 |
| --- | --- | --- |
| Lokal och kontorsadministration |  | 120 000 |
| Resor |  | 80 000 |
| Köpta tjänster |  | 540 000 |
| Köpta varor |  | 60 000 |
| Seminarier och konferenser |  | 140 000 |
| Spridning och påverkan |  | 200 000 |
| Summa |  | 1 600 000 |

# Finansieringsplan:

| Finansiering | Totalt | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belopp | Belopp | Belopp | Belopp | Belopp |
| Offentlig finansiering |  |  |  | 600 000 |  |
| Privat finansiering |  |  |  |  |  |
| ESF |  |  |  | 1 000 000 |  |
| Totalt |  |  |  | 1 600 000 |  |

Christian Råbergh

Sekretariatet för NTG-asyl

Holländargatan 26A

113 59 Stockholm

christian.rabergh@swipnet.se

tel 08 32 02 90, 070 226 92 29

Förslag till utveckling av nationell politik, NTG-asyl 2003-12-29

Migrationsverket har justerat volymerna i sitt budgetunderlag 2004-2006; antalet inskrivna i mottagandesystemet beräknas bli 65 000 år 2006.

Strategidokument Erfarenhetsspridning och systempåverkan inom gemenskapsinitiativet Employment. Svenska EU-programkontoret 1999