C Råbergh

Svenska ESF-rådet

2002-06-20, rev 2002-06-26, 2002-10-24

# Projektplan och budget för Nationell temagrupp asyl Equal (NTG-asyl)

Bakgrund

I enlighet med Gemenskapsinitiativprogrammet och Programkompletteringsdokumentet för gemenskapsinitiativet Equal skall Nationella temagrupper (NTG) etableras på initiativ av Svenska ESF-rådet. Syftet är att förstärka arbetet med spridning/påverkan (s/p). Grunden för NTG inom tema asyl är lagd i samband med urvalet av ansökningar till Equal under hösten 2001. De tre Utvecklingspartnerskapen (UP), som beviljats medel från Europeiska social-fonden inom det aktuella temat, har under förberedelsefasen haft tre arbetsmöten. Ytterligare två arbetsmöten har genomförts under fas II varvid ett UP från tema I (Anställbarhet) anslöts till gruppen (UP 4 i samverkan).

Migrationsverket har åtagit sig att vara ordförande för NTG-asyl samt svara för sekretariats-funktionen.

I  bifogade PM (Asyl- och flyktingmottagning – lägesbeskrivning, utvecklingsarbete och prioriteringar inom gemenskapsinitiativet Equal och Europeiska flyktingfonden inför etablering av nationell respektive europeisk temagrupp, 2002-04-30, rev 2002-05-27) återfinns en bakgrundsbeskrivning och utgångspunkter för NTG respektive den europeiska temagruppen (ETG).

Syfte

NTG-asyl skall, med utgångspunkt från projekterfarenheter/resultat från Equal och Europeiska flyktingfonden (ERF) samt bidrag från annan relevant forsknings- och utvecklingsverksamhet, genom analys, uppföljning/utvärdering och spridnings/påverkansaktiviteter, förbättra system och policy samt bidra till kunskaps- och opinionsbildning på det aktuella området.

Projektorganisation

NTG-asyl etableras som ett projekt inom Equal, med Migrationsverket som projektägare.

En styrgrupp inrättas med representation från Migrationsverket, Integrationsverket, ERF, Svenska ESF-rådet och UP 4 i samverkan. Migrationsverket är ordförande i styrgruppen.

I anslutning till NTG-asyl etableras ett sekretariat som koordinerar och genomför aktiviteter enligt projektplanen och samlar berörda aktörer inom ramen för ett brett, nationellt nätverk bestående av Utvecklingspartnerskapen inom tema asyl/flyktingmottagning, medverkande forskare, relevanta projekt inom ERF och nationellt finansierade projekt på asyl/flykting-området samt praktiker, avnämare och intressenter från myndigheter och organisationer.

Sekretariatet rapporterar till den nationella samrådsgruppen för Europeiska flyktingfonden (ERF). I samrådsgruppen ingår representanter för Utrikesdepartementet, Näringsdeparte-mentet, Integrationsverket, Migrationsverket, ESF-rådet (Equal), UNHCR och Rådsarbets-gruppen Asyl (för UD och för Migrationsverket).

Rapportering sker också till beredningsgruppen för regeringsuppdragen (Överenskommelsen/ Utveckla introduktionen för nyanlända invandrare och Främja etnisk mångfald i arbetslivet) samt till Övervakningskommittén för Equal.

Sekretariatet levererar underlag till de aktuella grupperna med utgångspunkt från den samlade projekt- och kunskapsmassan på området (i första hand UP inom Equal, projekt finansierade av ERF, nationellt finansierade projekt, FoU men också annat utvecklingsarbete på området, nationell och europeisk policy) samt svarar även för övrig operativ verksamhet.

Projektplan

NTG-asyl skall fungera som en nationell, sammanhållen resurs för tillvaratagande av projekt-erfarenheter, för spridning/påverkansaktiviteter och kunskapsuppbyggnad inom området asyl/ flyktingmottagning med utgångspunkt från programmålen för Equal och ERF.

Arbetsgång:

- Kartläggning, analys, bedömning, uppföljning/utvärdering av projektverksamhet inom Equal och ERF (och andra relevanta EU-program) samt projekt inom ramen för Integrationsverkets nationella medel för utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare (anslaget 10:2, anslagspost 2); koordinering av aktuell FoU inom Equal tema asyl (forskningsstudier genomförda av IMER/Malmö högskola, Oslo Universitet, Röda korsets center för torterade flyktingar i Stockholm).

- Kartläggning, analys och sammanställning av aktuell nationell och europeisk policy och aktiviteter på området; FoU-översikt.

- Etablering av nationellt, tematiskt nätverk med deltagare från Equal, ERF, nationellt finansierade projekt, FoU, myndigheter, organisationer, praktiker, intressenter och avnämare.

- Exponering av pågående/avslutad projektverksamhet inom Equal, ERF och annan relevant projekt/utvecklingsverksamhet genom dokumentation, tematiska rapporter, artiklar, seminarier, hemsidor, ”visibility events” etc; anordnade av årliga konferenser inom tema asyl/flyktingmottagning.

- Ge underlag till och påverka nationella myndigheter, organisationer, aktuella arbets-/styrgrupper, t ex beredningsgruppen för regeringsuppdragen/Överenskommelsen, utredningen Översyn av mottagande och introduktion av flyktingar och asylsökande, Övervakningskommittén för Equal, nationella samrådsgruppen för ERF, lokala/ regionala plattformar för Överenskommelsen.

Sammanställning och rapportering av nationella projekterfarenheter, analyser och FoU till ETG.

En arbets- och tidsplan för år 2002-03 återfinns i bilaga 2.

Strategi:

S/p-verksamheten inom NTG-asyl skall vidareutveckla den strategi som togs fram i det s k PTS-projektet inom gemenskapsinitiativet Employment. Större tyngd skall emellertid läggas på systempåverkan/”vertikal mainstreaming”:

”Systempåverkan avser de aktiviteter som syftar till att påverka policy och system inom aktuella politikområden och som görs inom ramen för bestämda teman.  Projektens produkter förs samman och grupperas inom dessa teman. Aktiviteterna sker både på lokal nivå/projektnivå och nationell nivå/programnivå. …/syftet är att/… initiera, genomföra och koordinera aktiviteter för systempåverkan tillsammans med andra aktörer.” 

Utgångspunkter för strategin är fyra huvudprinciper: produkttänkande och etablering av plattformar, utvärdering som redskap för s/p, tematisering samt ”strategiska allianser”.

Produkttänkande och etablering av plattformar

Begreppet ”produkt” underlättar för projektanordnare och utvärderare att förstå den konkreta innebörden av Equal-programmets karaktär av ”experimentverkstad”.  För att ligga i linje med programmets mål är det inte tillräckligt att bedriva nyskapande utvecklingsarbete. Detta arbete måste dessutom utgå från en genomtänkt bild av tilltänkta användare och berörda beslutsfattare - samt hur resultat/produkter bör utformas och marknadsföras för att kunna få genomslag på praxis och policy.

”Produkter” behöver inte nödvändigtvis vara ”fysiska” och ha formen av rapporter, manualer, filmer, cd:s etc. Även en genomtänkt form för att genom t ex konferenser, seminarier eller utbildningar sprida viktiga erfarenheter och påverka system/policies kan utgöra en produkt i den avsedda betydelsen. Detta är särskilt viktigt med tanke på Equal-programmets mål att även kunna påverka/förändra system, strukturer och policy.

Till skillnad från ett renodlat produkttänkande skall Utvecklingspartnerskapen inom Equal emellertid även kunna fungera som ”bärare” av långsiktigt utvecklingstänkande och förvaltare av ny kunskap, inte bara som ”producenter” av goda idéer och exempel.  Förutom en fokusering på ”innovativa modeller” skall ett centralt utvecklingsmål vara uppbyggnad av livskraftiga plattformar och nätverk/noder för lokal/regional/central utveckling. Detta ställer nya krav på det nationella tematiska arbetet, vilket bland annat innebär att Utvecklingspartner-skapens egen potential för system/policypåverkan i hög grad skall tas tillvara.

Extern och egenutvärdering  som redskap för s/p

Stor vikt läggs på kvalificerad uppföljning/ utvärdering på projektnivå som ett redskap för ”validering” av,  och s/p-insatser utifrån,  UP/projektverksamhetens resultat/produkter.  Utvärderingar kan också genomföras på tema/undertemanivå inom ramen för NTG-asyl, något som ytterligare förstärker det tematiska s/p-arbetet.

Tematisering

”Tematisering” som grund för erfarenhetsutbyte, UP/projektsamarbete och spridning/ påverkan är en viktig strategi på alla nivåer inom de aktuella programmen. Projekten och deras resultat/ produkter skall sammanföras inom ett antal relevanta områden/underteman. Syftet är att åstadkomma den ”kritiska massa” av resultat och erfarenheter som på många områden bedöms vara en förutsättning för s/p-insatser med större genomslag.

Strategiska allianser

Ett led i s/p-ansträngningarna är att skapa ”strategiska allianser” med de fackmyndigheter och organisationer som, både centralt och lokalt, (historiskt helt) har dominerat den asyl- och flyktingpolitiska  - såväl som den arbetsmarknads- och integrationspolitiska - strukturen i Sverige. Förutom att dessa allianser är en förutsättning för effektiv återföring är det, med hänsyn till de begränsade resurserna, viktigt att knyta resursstarka och intresserade samarbetspartner till spridnings- och påverkansarbetet.

Att involvera/etablera kontakt med nya, otraditionella aktörer, relevant forskningsverksamhet, aktuella offentliga utredningar och arbetsgrupper etc är emellertid också ett centralt inslag i detta arbete. Frivilligorganisationernas roll inom asyl/flyktingmottagning skall särskilt uppmärksammas.

Mål:

NTG-asyl skall:

- identifiera ett tillräckligt antal projekt från de aktuella programmen för att uppnå en

kritiska massa av projekterfarenheter - ”good practice” - inom ett antal strategiska

underteman/utvecklingsområden,

- identifiera och etablera kontakt med praktiker, avnämare, intressenter och beslutsfattare som skall fungera som mottagare av produkter/resultat från projektverksamheten,

- genom dessa kontakter och det nationella nätverket nå relevanta aktörer för att säkerställa att den samlade erfarenhets- och kunskapsmassan från projekt- och andra aktiviteter inom NTG-asyl kan ges spridning och påverka system och policies.

Tidsplan

Projektperioden omfattar tiden 2002-12-01--2007-12-31. Perioden är uppdelad i två etapper. Etapp I omfattar tiden 2002-12-01--2004-12-31.

Finansiering och budget

Projektbudgeten för etapp I omfattar 1,2 mkr. Projektet finansieras till 50% med fas III-medel Equal tema asyl (600 tkr). Migrationsverket respektive Integrationsverket bidrar med med-finansiering 50% under etapp I. Fortsatt medfinansiering beslutas i samband med beslut om etapp II.

Sekretariatet skall leverera underlag till styrgruppens beslut i form av en delrapport under våren 2003.

Budget NTG-asyl 2002-12-01—2003-09-30 (tkr):

| Löner / Arvoden |  | 380 000 |
| --- | --- | --- |
| Lokal och kontorsadministration |  | 80 000 |
| Resor |  | 50 000 |
| Köpta tjänster |  | 450 000 |
| Köpta varor |  | 40 000 |
| Seminarier och konferenser |  | 50 000 |
| Spridning och påverkan |  | 150 000 |

# Finansieringsplan:

| Finansiering | Totalt | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belopp | Belopp | Belopp | Belopp | Belopp |
| Offentlig finansiering |  |  | 600 000 |  |  |
| Privat finansiering |  |  |  |  |  |
| ESF |  |  | 600 000 |  |  |
| Totalt |  |  | 1 200 000 |  |  |

Bilagor.

Asyl- och flyktingmottagning – lägesbeskrivning, utvecklingsarbete och prioriteringar inom gemenskapsinitiativet       Equal och Europeiska flyktingfonden inför etablering av nationell respektive europeisk temagrupp, 2002-04-30, rev 2002-05-27

Arbets- och tidsplan NTG-asyl 2002-03

 Strategidokument Erfarenhetsspridning och systempåverkan inom gemenskapsinitiativet Employment, Svenska EU-programkontoret, 1999