Sekretariatet för

Nationella temagruppen asyl/

Europeiska temagruppen asyl/ Equal

2005-03-27

C Råbergh

## Preliminär version

Rapport från besök Utvecklingspartnerskapet want2work den 19-20 januari  2005, Dansk Röde Kors, Köpenhamn

Utvecklingspartnerskapet want2work, Köpenhamn

Intervjuade personer: Karen-Inger Thorsen, projektledare, Jacob Ravn, projektkoordinator, Kirsten Gelting, projektkoordinator, Mette Norling Schmidt, informationsansvarig (samtliga Dansk Röde Kors)

UP want2work syftar till att genom individualiserade arbetsmarknadsinriktade aktiviteter vid-makthålla och utveckla asylsökandes yrkeskunskaper, kompetens och därigenom förbättra möjligheterna till integration/re-integration.

Aktiviteterna innefattar bland annat intensifierad danskundervisning, yrkeskartläggning, yrkesutbildning och praktik. Nätbaserad information om de asylsökandes kvalifikationer (CV-bank) och förmedling av arbete/praktik är ett ytterligare inslag.

Verksamheterna sker inom ramen för Dansk Röde kors (DKR) mottagandeverksamhet i Kul-turhuset i Köpenhamn. Danska Röda korset har sedan 1984 haft kontrakt med staten att svara för asylmottagandet i Danmark. Projektets verksamhet är delvis en vidareutveckling av existerande verksamheter med förstärkt fokus på en sammanhållen process, från den s k pre-asylfasen till integration i det danska samhället/arbetsmarknaden.

Antalet asylsökande till Danmark har under projektperioden minskat kraftigt. Förändringar i det statliga regelverket för asylmottagandet har också skett. Detta har medfört vissa anpassningar av Utvecklingspartnerskapets projektdesign och mål/inriktning.

# Bakgrund

Danmark har tidigare tagit emot ett förhållandevis stort antal asylsökande. Under 2000-talet har emellertid en dramatisk minskning av antalet asylsökande till Danmark skett (se tabell 1).

Även andelen bifallna ansökningar har minskat.  Den genomsnittliga väntetiden, inklusive överklagande, är cirka tre år.

Tabell 1: Asylsökande till Danmark 2001 – 2004 resp bifallsprocent asylsökande i Danmark under 2001 - 2004

| År | Antal asylsökande | Bifallsprocent |
| --- | --- | --- |
| 2001 | 12 500 | 53% |
| 2002 | 6 000 | 28% |
| 2003 | 4 500 | 22% |
| 2004 | 2 900 (t o m nov) | 9% |

Asylmottagandet är uppdelad i tre faser: Den s k Dublinfasen (fas I), Normalproceduren (fas II)  och en Avslags-/utresefas (fas III). I den första fasen får den asylsökande inte arbeta eller delta i språkundervisning. En tre veckors informationsprogram är obligatoriskt och den asyl-sökande skall också delta i tio timmars praktiskt arbete i veckan på förläggningen. Under fas I erhåller den asylsökande 598 + 99 dkr varannan vecka.

Fas II, den s k Normalproceduren, innebär att den asylsökandes ansökan behandlas av Utlaendingestyrelsen. Den asylsökande skall delta i tio timmars dansk/engelskundervisning samt utföra tio timmars praktiskt arbete/underhållsarbete på centret/förläggningen per vecka. Enligt Dansk Röde Kors är det endast cirka 50% av de asylsökande som deltar i undervis-ningen; till yttermera visso ger avtalet mellan staten och utbildningsanordnarna utrymme för endast 5 + 5 timmars undervisning resp praktik/aktivering per vecka. Situationen påminner om den svenska: deltagande i Organiserad verksamhet är obligatoriskt, men endast drygt 50% av de asylsökande deltar, ofta i begränsad omfattning vad gäller tid. De asylsökande tillåts ej arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden i Danmark. I mycket få fall lyckas de asyl-sökande skaffa praktik utanför förläggningen eller delta i ordinarie yrkesutbildning under kortare perioder.

Den asylsökande erhåller under fas II 947 dkr varannan vecka. Följer vederbörande ej det uppgjorda programmet, minskas ersättningen. 670 personer var i fas II vid årets slut.

Fas III innebär att den asylsökande fått avslag på sin ansökan (i alla instanser) och skall läm-na landet. Liksom i Sverige finns betydande svårigheter att verkställa avvisningar och många bli kvar i Danmark under lång tid. Samtliga med avvisningsbeslut skall delta i praktiskt arbete/skötsel av förläggningen och, i vissa fall, kortare workshops. De ekonomiska villkoren är betydligt strängare: 598 dkr/varannan vecka eller tre dagliga måltider vid s k ”cafeteria-ordning” (vid inkvartering på center) plus 98 dkr/varannan vecka vid full närvaro i aktiviteter.  Vägrar den asylsökande samarbeta sker inkvartering på speciellt center (bl a Sandholm-centret) och vederbörande erhåller endast s k cafeteria-ordning, dvs tre mål mat om dagen. Drygt 2000 personer befann sig i fas III vid årets slut.

All verksamhet inom mottagandesystemet utförs av Dansk Röde Kors i enlighet med ett centralt avtal med danska staten. Boende utanför förläggningar förekommer endast i undantagsfall. Två förläggningar drivs av kommuner, övriga tolv av Dansk Röde Kors. Den största förläggningen med en kapacitet på drygt 800 platser är Center Sandholm (mottagnings- och avvisningscenter), norr om Köpenhamn, i drift sedan 1985.

När den asylsökande erhållit uppehållstillstånd påbörjas ett tre-årigt introduktionsprogram i kommunal regi. Vid s k frivillig utresa erhåller den asylsökande 3000 dkr för vuxna och 1 500 dkr för barn, förutom resekostnaden.

Projektmål want2work

- Att utveckla individualiserade arbetsmarknadsåtgärder för att vidmakthålla och utveckla asylsökandes yrkeskunskaper och kompetens i syfte att förbättra möjligheterna till integration/re-integration…

- …genom bl a yrkeskartläggning/skills audit (kompetenceafklaring), intensifierad danskundervisning, grundläggande och kompletterande yrkesutbildning, praktik och en särskild nätbaserad praktikförmedling som inkluderar upprättande av CV enligt CEDEFOP:s standard.

# Ingående partner

Dansk Röde Kors, AMU International (ej längre aktiv i UP:t), Foreningen Nydansker (ej aktiv i UP:t), POEM, Dansk Industri, CO-industri; nya partner har tillkommit.

# Deltagande regioner och regionala partner

Ursprungligen skulle tre regioner (Köpenhamn, Bornholm, Randers) och ett stort antal kom-muner m fl ingå i partnerskapet. Genom den kraftiga minskningen av antalet asylsökande kom verksamheten att koncentreras till Köpenhamn och till Dansk Röde Kors lokaliteter i Kulturhuset, vackert beläget i det renoverade Christianshavn, den gamla Grönlandshamnen.

# Verksamhet

Genom minskningen av antalet deltagare och delprojekt har Utvecklingspartnerskapet kon-centrerat sig på fem aktiviteter: Yrkeskartläggning, Integrationskurser, Utbildningspraktik, Arbetspraktik och s k Repatrieringsworkshops. Den begränsade tiden för besöket gjorde att endast tre aktiviteter kunde besökas enligt nedan. Den s k SOSU-kursen presenterades i anslutning till en transnationell workshop.

Yrkeskartläggning - Kompetenceafklaring

Den framtagna modellen för yrkeskartläggning är i första hand en social och utbildnings-kartläggning, validering ingår ej. Syftet är att få fram en s k resursprofil. I ett antal fall (142 deltagare) har en nätbaserad CV (enligt CEDEFOP:s europeiska standard) tagits fram för de asylsökande och lagts in i en praktik/arbetsförmedlingsbank, tillgänglig för arbetsgivare.  Databasen har dock ej kommit till egentlig praktisk användning, men är intressant som ett framtidsprojekt med en tydlig europeisk profil (CEDEFOP-standarden).

Repatrieringsworkshop/Life skills – på engelska

De asylsökande i fas III har normalt ej möjlighet att delta i utbildning eller praktik. Merparten av denna grupp kan inte återvända till sitt hemland i nuläget (bl a irakier, somalier) och räk-nar med att stanna i Danmark under en längre tid. Genom att erbjuda workshops/seminarier – på engelska – kan projektet erbjuda meningsfulla aktiviteter till dessa asylsökande. Vid ett besök på en av dessa workshops framgick att deltagarna var mycket välmotiverade och ansåg att de kunskaper de förvärvade var användbara oberoende av det slutgiltiga utfallet av asylansökan/väntetiden.  Modellen Life skills är hämtad från en brittiska transnationell part-ner och anpassad till målgruppens specifika behov.

En liknande verksamhet, med större tonvikt på återvändande, finns också i projektrepertoa-ren. Särskilda kurser för återvändande till bl a Irak och Afghanistan som innehåller vad som kan kallas en ”avdanskfieringsutbildning”, dvs för att förbereda ett återvändande till de av andra traditioner och religion präglade miljöerna i de muslimska länderna, får föräldrar, och i synnerhet ungdomar i tonåren, i diskussionsform gå igenom skillnader och likheter mellan dansk/västerländsk och muslimsk/orientalisk kultur, moral och värderingar…

Delprojektet som handlar om repatriering har väckt stort intresse hos den danska regeringen och kommer troligen vidareföras i reguljär verksamhet.

Utbildnings/arbetspraktik

Två praktikarbetsplatser: frisörsalong och revisionsbyrå.

Frisörsalongen som ägdes och drevs av en invandrare hade ett avtal med DRK att ta emot och ge viss utbildning/orientering i frisöryrket till ett bestämt antal asylsökande. Fem asyl-sökande, alla från samma språkgrupp) deltog under en fyraveckorsperiod som kan karaktäriseras som en kombinerad orienteringskurs och yrkes/lämplighetskartläggning. Vissa möjligheter att fortsätta i regelrätt yrkesutbildning fanns inom projektets ram. Deltagarna bedömdes få en professionell och pedagogiskt väl upplagd yrkesintroduktion/orientering på det egna modersmålet.

Revisionsbyrån var belägen i ett invandrartätt område i Köpenhamn drevs också av en invandrare och hade nästan uteslutande andra invandrare som kunder. I huvudsak erbjöd man hjälp med momsredovisning och bokföring till invandrarföretag (butiker och restauranger) i grannskapet. Projektdeltagaren, som hade revisorsutbildning och –erfarenhet från sitt hemland, hade under ett års tid haft praktik på byrån. Tidigare hade han genom projektets försorg genomgått en starta-eget kurs, vilket gav honom en god inblick i egen- och småföretagande i Danmark. Deltagaren bedömdes ha fått en gedigen och väl anpassad introduktion till dansk arbetsmarknad och småföretagande, där hans tidigare utbildning/kunskaper kompletterats på ett adekvat sätt. Genom starta-eget kursen fick han också del av centrala danska begrepp och värderingar inom affärslivet, viktiga att förmedla till landsmän och andra invandrare som, liksom i Sverige, ibland tangerar den informella sektorns affärsmetoder.

Utan att närmare känna till revisionsbyråns verksamhet kan det emellertid misstänkas att den långa praktikperioden det senaste halvåret också inneburit en i praktiken gratis, relativt välmeriterad arbetskraft för ett företag med troligen små ekonomiska marginaler. Förhållandet bör å andra sidan ställas mot den nytta deltagaren gör/kommer att göra: att bidra till en bättre fungerande affärsverksamhet inom ett lokalt, ”etniskt” näringsliv, genom att fungera som en språk- och kulturkompetent mediator mellan majoritets- och minoritetssamhället.

SOSU-kurs (Social- og sundhetshjaelper)

Kvinnliga asylsökande med erfarenhet från hemarbete ges en 12 veckors kurs till hemvårdare/ motsvarande inom vård omsorg för äldre/funktionshindrade. Kursen innehåller danskundervisning, samhällsinformation, hemvårdskunskap och praktik. Kursen var mycket uppskattad av deltagarna (hög närvaro, många fortsatte att arbeta på frivillig basis efter kurs) och samtliga arbetsgivare/äldreboende/motsvarande önskade nya deltagare.

# Uppföljning/utvärdering

En löpande uppföljning/utvärdering har gjorts av extern utvärderare. Enligt projektledningen har denna dock ej varit tillfredsställande, varför en ny utvärderare nyligen anlitats för slututvärderingen. Vid besöket fanns inte möjlighet att närmare ta del av det hittills genomförda utvärderingsarbetet.

# Spridning/påverkan

En mycket ambitiös och väl genom tänkt plan för spridning/påverkan finns för verksamheten. En viktig komponent i detta arbete var en effektiv mediabearbetning, och inte minst spelade den av DKR utgivna  - och i huvudsak av asylsökande själva producerade – tidningen New Times en viktig roll för vidareföring och information om projekten (och asylfrågor i allmänhet). Tidningen har en upplaga på cirka 3000 exemplar i månaden och har god spridning bland danska politiker och beslutsfattare. Genom att knyta en ytterst professionell kraft till UP:t för s/p-arbetet - en tidigare journalist på Danmarks Radio - kunde också de rätta kontakterna knytas, en strategi för mediabearbetning läggas fast och genomföras och  bidra till att också påverka beslutsfattare och policy makers.  Trycksaker och nätbaserade produkter från projekten har en mycket hög kvalitet. Ett inslag i mediastrategin var att erbjuda media ett antal positiva fallbeskrivningar – ”solstrålar” – som levandegjorde metoder och resultat från projektverksamheten. Ett mera långsiktigt mål för påverkansarbetet var att vända allmän opinion och politiker för att tillåta asylsökande att arbeta (jfr Sverige).

# Etablering och organisering av Utvecklingspartnerskapet

Genom de delvis dramatiska förändringarna i målgruppssammansättning (betydligt  fler avvi-sade), färre deltagare och minskningen av regionala/lokala delprojekt har den ursprungliga sammansättningen av UP:t förändrats.  De enligt projektledningen relevanta aktörerna finns emellertid representerade och arbetet i styrgruppen fungerade tillfredsställande. Målgruppen var ej representerad i styrgruppen; däremot fanns en självklar och genuint jämlik arbetsgemenskap mellan de asylsökande i verksamheten och DRK:s projektarbetare. Öppna kontorslandskap, där bland annat tidningsredaktionen (New Times) var integrerad i övrig verksamhet och alla övriga utrymmen gemensamma, gav en stark känsla av ”social inkludering” av de asylsökande.

Ett samtal med en av medarbetarna i New Times gav dock en annan bild. Medarbetaren, en tidigare högt uppsatt bankman, nu asylsökande sen flera år, ansåg inte att de asylsökande fick möjligheter till arbete/anställning/inflytande på lika villkor i projekten som danskar.

# Transnationellt samarbete

Besöket medgav ej genomgång eller analys av det transnationella samarbetet. Ett konkret resultat av samarbetet är den ovannämnda ”importen” och anpassningen av kursen Life skills från den brittiska partnern.

# Innovation och spridningspotential

Även om några av delprojekten kan förefalla relativt konventionella – t ex anskaffande av arbetspraktik genom förbättrade företagskontakter (där praktiken till stor del sker på invand-rarföretag!) – torde verksamheten i sin helhet ha en mycket stor betydelse för en förbättring av de asylsökandes villkor under väntetiden. Genom att fokusera integrations-(och i viss mån re-integrations-) befrämjande insatser kan projektet bana väg för en generell förnyelse av asylmottagande i Danmark.

Ur ett svenskt perspektiv är åtskillnaden mellan asylprövning och mottagande intressant. Frånvaron av den kontrollerande/prövande myndigheten i mottagandeverksamheten gav verksamheten en positiv atmosfär av tillit och ”social inkludering”. Å andra sidan fanns en livlig diskussion inom Danska Röda korset om vilka uppgifter man kunde åta sig inom asylmottagandet – utifrån Röda korset grundprinciper.

# Sammanfattning

Ett Utvecklingspartnerskap och en projektverksamhet som genom de stora förändringarna i det danska asylsystemet utsatts för externa påfrestningar och som tvingats revidera vissa centrala element i projektdesign och genomförande. Trots detta har verksamheten kunnat genomföras i huvudsak enligt plan och uppvisat en stark utvecklings- och spridningspotential. Berömvärt är bland annat den målmedvetna och professionella satsningen på spridning/påverkan.

Genom verksamheten i sig, de olika delprojekten och deras produkter har Utvecklingspart-nerskapet kunnat bli en motvikt till en, som det förefaller, pågående nedrustning av sociala och arbetsmarknads/integrationspolitiska åtgärder i Danmark. Resultatet visar på värdet av en förtroendefull relation mellan målgrupp och verksamhetsansvarig, och bekräftar den viktiga roll som frivilligorganisationerna har för ett välfungerande och humanitärt asylmotta-

gande.

Danmark ingår inte i det gemensamma europeiska asylsystemet, dvs man har begärt undan-tag från t ex direktivet om mottagande av asylsökande. Man deltar ej heller i den Europeiska flyktingfondens arbete. En fortsatt analys och diskussion om det aktuella Utvecklingspartner-skapet och dess resultat vore därför intressant att föra på EU-nivå och inom den Europeiska temagruppen asyl.

Läs mer: http://www.want2work.org/