Nyhetsbrev	 1

Kort om nuläget

Forskningsprojektet har pågått i sju månader. Följande aktiviteter kan nämnas;

Projektet deltog 17 november 2007 i ett seminarium anordnat av forskningsinstitutet MIM, Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare på Malmö Högskola, tillsammans med det europeiska forskningssamarbetet COST. “HEALTH AND SOCIAL CARE FOR MIGRANTS AND ETHNIC MINORITIES IN EUROPE”, finansieras av Sjunde ramprogrammet. Professor David Ingleby vid univeristetet i Utrecht ledde mötet där forskare från ett 20-tal nationer var representerade.

Den enkät som ska ge svar på effekter av IHK:s arbete har utformats. Den innehåller till största delen validerade frågor som brukar ingå i folkhälsoenkäter. På detta sätt kan inkomna svar ställas i relation till nationella och regionala folkhälsoundersökningar. De frågor som är specifika för denna studie har validerats genom fokusgruppsintervjuer med representanter för undersökningspopulationen.

Ett seminarium har hållits där forskare med fokus på migration och hälsa deltagit. I seminariet deltog förutom representanter för styrgruppen Isis Nyampame, Statens folkhälsoinstitut, representanter för Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Landstinget Uppsala län, Blekinge läns landsting, Blekinge tekniska högskola med flera . Socialstyrelsens representant Robert Jonzon, hade anmält förhinder.

Ansökan till etikprövningsnämnden har lämnats in och fått avslag. Motiveringen är att nämnden ansåg att integritetskänsliga frågor till asylsökande inte kan försvaras, då det inte kan säkerställas att denna målgrupp är införstådd med att man kan avstå från att svara, givet deras beroendesituation. Avslaget har överklagats då mycket tid lagts ner på översättningsarbetet för att säkerställa att undersökningsdeltagarna kan ta del av informationen i enkäten och följebrevet, där det tydligt framgår att uppgifterna behandlas konfidentiellt av projektets forskare och att deltagandet inte har några negativa konsekvenser vid sidan av eventuellt obehag när

April 2008

man ställs inför en personlig fråga. Dessutom erbjuds

möjlighet att kontakta en arabiskspråkig person, som kan besvara frågor om undersökningen och som kan hänvisa till vårdgivare vid behov. Det finns också gott om forskning där man använt samma typ av frågor bland såväl flyktingar som andra utsatta populationer.

Avslaget har också föranlett projektet att utforma en ny etikansökan av vilken framgår att enkäten kommer att ställs endast till personer med uppehållstillstånd. Ansökan har lämnats in.

En kvalitativ studie har startat för att utröna undersökningsgruppens kunskaper om svensk hälso- och sjukvård samt upplevelser och känslor kring hälsa, livsstil, vård etc.

Framtiden

Den ansökan som lämnades in i juni 2007 beskrev en forskningsprocess i sex faser. Medel beviljades ur ERF II 2002-2007 för att under 13 månader arbeta med den förberedande fasen och fas I. Medfinansiärer, utöver dem som ingår i projektets styrgrupp, är Östsam respektive Landstinget i Blekinge och Blekinge tekniska högskola. Projektet arbetar nu intensivt med en ansökan om ytterligare medel ur Europeiska flyktingfonden III 2008-2013. Projektet söker ytterligare medfinansiärer och kontaktar därför Länsstyrelserna som nu har ett övergripande ansvar för integrations- och introduktionsfrågor. Också kommuner och landsting, som vill vara med och forska kring migration och hälsa har kontaktats. Forskningens syfte är att få bättre kunskap om hur den ojämlika hälsan ser ut och kan angripas, och om det finns metoder och arbetssätt, som kan öka hälsan bland till Sverige invandrade personer, så att de snarast kan bli självförsörjande.