# Sammanfattning av arbetet på Studium

Vårtermin 2007

Projektet har växt i omfattning från att första året ha totalt 22 klasser delade på två SFI skolor med totalt 455 deltagare till att denna termin ha 20 klasser med totalt 419 deltagare. Denna termin gick 10 klasser parallellt på förmiddagen och 10 klasser på eftermiddagen. Grunden till ökning av antal klasser var skolans behov och en stor arabisktalande grupp som fick delas på två grupper där projektledaren höll en klass. Samtidigt på grund av att det fanns många deltagare som läser på skolan fanns 2 svenskgrupper, en på en låg nivå och en på en lagom nivå. Samtidigt fanns en grupp på engelska. Totalt var det 7 lärare från skolan som engagerade sig i arbetet plus skolans utbildningsledare. Att projektledare själv var tvungen att hålla i en klass gjorde att det inte i samma utsträckning gick att samordna samtalsledarna och klasserna som tidigare vilket har påverkat stödet för samtalsledarna och lärarna. Samtidigt gav det möjlighet att testa materialet och få ökad förståelse av deltagarnas behov.

I princip kan jag påstå att alla engagerade personer, dvs. samtalsledarna, Studiums lärare och ledningen och deltagarna vara mycket nöjda och tyckte att projektet i hög grad är värdefullt.

Den här rapporten fokuserar på lärarnas och samtalsledarnas reflektioner angående arbetet och samverkan därtill på deras använda metoder och övningar för förmedlingen av kunskaperna till respektive grupper. Anledningen till det är att förra årets utvärderingsrapporter fokuserade på deltagarnas reflektioner och ämnena och inte mycket på metoderna och samverkan mellan skolan och samtalsledarna.

För att kunna uppnå målet med rapporten den 25 maj bjöd jag in samtalsledarna, lärarna och ledningen till en träff på Studium. På mötet kom även Annette Fogels, samordnare för flyktingfrågor i vården och Reida Arvman från Vuxenutbildning samt medlem i projektets styrgrupp. Mötet dokumenterades vilket ligger till grund för denna rapport.

Här är de positiva aspekter som betonades från Studium:

- Eleverna är nöjda

- Vill att projektet permanentas och fortsätta få tillgång till samtalsgrupper

- Nöjda med alla samtalsledare

- Mycket fruktbart projekt

- En start till något bra

- Samtalsledare som sakkunniga på områden de inte behärskar

- Bra samarbete mellan undervisande lärare och samtalsledare

- Bra med en dag att lära känna varandra

- Lite nervöst innan allt föll på plats

- Lett till fortsatta intressanta samtal med eleverna

- Har varit fantastiskt och roligt

- Positivt att det är på modersmålet vill ha mer utav det inom SFI

Positiva aspekter som betonades från samtalsledarna var:

- Kände sig för första gången mycket välkommen

- Väl organiserat

- Känsla av att kunna jobba med hela hjärtat

- Kände sig uppskattade av personal och elever

- Bra stämning i skolan

- Personalen kände till projektet vilket inte har varit så i andra skolor

- Tillgång till personalrummet

En negativ aspekt som kom upp var rubriken på temablock 3, Sex och samlevnad. Denna rubrik upplevdes av några samtalsledare och en lärare som för ”stark” och man hade haft svårt att bemöta deltagarna då det i många kulturer är ett tabubelagt ämne. Då sex är tabubelagt finns en risk att deltagarna inte är öppna och mottagliga för informationen. Kom fram till att Livskunskap kunde vara en bättre rubrik för att använda speciellt i deltagarnas framtida material.

En annan aspekt som kom fram från Annette Fogels var att det fanns stora kunskapsluckor bland deltagarna gällande sjukvården. Annette, varit delaktig i projektet från början och hennes roll var att utbilda samtalsledarna i ämnet samt att vara stöd genom att vara med på skolorna och svarar på eventuella svåra frågor. Men på Studium har hon haft fyra klasser i form av föreläsning för de svenska grupperna. Annette tyckte att det gått bra och upplevde att det var viktigt att informera om sjukvården då det fanns sådana stora kunskapsluckor.

### Språkgrupp

Alla språkgrupper presenterade hur de arbetat samt positiva och negativa erfarenheter med arbetssättet. Här är kortfattat från varje språkgrupp.

Arabiska

Den arabisktalande gruppen var som sagt stor och fick delas in i två grupper. Beroende på antalet deltagare i klassen har de haft olika övningar. På temablock Demokrati använde de Fyra hörn och temablock Familj och barn diskussioner i fyra grupper. Att dela upp eleverna i grupper fungerade mycket bra. De testade olika övningar vid varje tillfälle men har upptäckt att det berodde till stor del på hur gruppen var. Vissa grupper var tysta och då använde de sig utav kasta bollen. Tyckte att det var viktigt att inte fastna i en övning utan att vara flexibel. På temablock Sex och samlevnad valde samtalsledarna att inte dela upp gruppen till män respektive kvinnor och istället delade gruppen till olika små grupper där deltagarna fick associera till olika bilder för att komma åt alla fördomar när det gällande kvinnornas och männens rätt att välja.

Bosniska

De har använt sig utav föreläsning, samtal, diskussion, heta stolen, fyra hörn, kasta bollen och film. Mycket som fungerade bra som:

- Bra organisation

- Tid för förberedelse

- Bra material

- Fin stämning mellan samtalsledarna

- Bra samarbete mellan deltagare och ledare

- Bra kontakt mellan skola och samtalsledare

Betonar i sitt arbeta att stötta och uppmuntra deltagarna i deras personliga utveckling, berömma och uppmuntra deltagare, väcka nyfikenhet och känslor

Skulle fungera ännu bättre om de fått mer tid med grupperna samt att närvaron varit bättre.

Engelska

På temablock Sex och samlevnad delade de upp gruppen mellan kvinnor och män för att läraren kände sig blyg. Varierade övningar som fyra höra, linjen och associera till bilder. Sista tillfället var mer av ett informationstillfälle om vad som var bra och dåligt med den svenska vården vilket blev mycket lyckat. Som samtalsledare blev hon överraskad över de nyanländas attityder om Sverige. Upplevde att det fanns mycket fördomar om Sverige främst rörande områden som respekt. Har inte förstått hur svenskar respekterar varandra vilket inte är synligt då svenskar t.ex. inte ni:ar äldre eller lärare.

Kurdiska

Har haft en ganska stor grupp och använt sig av olika metoder vid olika teman. Haft mycket fokus på att deltagarna ska känna sig trygga i gruppen och våga uttrycka sig. Betonat att det handlar om att diskutera inte bara om kunskap. Har även arbetat med att förstärka kvinnans roll i grupperna genom gruppdiskussioner få dem mer aktiva i diskussionerna. Har även använt sig utav linjen och fyra hörn. Varit tydliga med att det är här och nu som gäller och inte hemlandet. Har även använt sig utav förklarande bilder gällande vad som händer vid integration i migrations process ex fisken och akvariumet . Både män och kvinnor satt tillsammans och diskuterade under temablock Sex och samlevnad och upplevde själva att det var bra att sitta tillsammans och diskutera frågorna. Haft problem med närvaron och alla elever var inte på alla lektioner.

Persiska

Använt sig utav olika metoder beroende på hur stor gruppen har varit vid varje tillfälle. Har haft problem med närvaron där deltagande elever har varit mellan 5-20 personer. Samtalsledarna betonade att det var obligatoriskt men alla elever kom inte ändå då de sa att de inte fått information om det. På temablock Demokrati fick de skriva vad de tycker demokrati är vilket skapade mycket diskussion. Under temablock Barn och familj använde de sig utav fyra hörn vilket fungerade väldigt bra. Har fokuserat på att eleverna ska känna trygghet i gruppen och kunna säga vad de tycker. Vid ett par tillfällen har elever även kunna uttrycka att de har fått nya insikter. Har även använt sig utav bilder som fisken och akvariumet där diskussionerna fokuserat på hur man kan ta det bästa ur båda kulturerna. Fanns en viss rädsla för temat Sex och samlevnad men uppskattade temat då de förstod vad deras barn får lära sig om ämnet i skolan. Ser fördelar med att ha samma undervisning om sex och samlevnad för både föräldrar och barn. Tog även upp homosexualitet där deltagarna fick associera till ordet och vilket bara var negativa associationer. Genom förklaringar försökte de vända det negativa till positiva aspekter. Utgår från att eleverna jämför med sina egna kulturella värdegrunder och därifrån skapa en diskussion.

Somaliska

Stora skillnader i hur länge man varit i Sverige vilket gjorde att eleverna befann sig på olika nivåer. Några visste inte vad en telefonkatalog var och var mycket fascinerade över detta medan för andra var det självklart. Samtalsledaren tycket att projektet bör ligga på introduktionsstadiet istället för på SFI. Från början var de två samtalsledare och då var det mycket diskussioner och det fanns en viss fientlig inställning till samtalsledarna efter andra tillfället. Vid tredje tillfället var det endast en samtalsledare som valde att sätta sig runt ett bord och diskutera frågorna. Samtalsledaren fick själv tala om vad hon tyckte och kände i de olika frågorna som diskuterades. På detta sätt jobbades den fientliga inställningen i gruppen bort. Visade en film om kvinnlig könsstympning som berörde. Det var inga problem att diskutera kvinnlig könsstympning med kvinnorna och män och de tyckte att det var ett intressant ämne. Efterfrågar mer modersmål på SFI-nivå då ex undervisningen om tid och klockan inte hade nått fram till deltagarna utan samtalsledaren fick förklara detta. D.v.s. för de Somalier som var med i diskussionen att säga t.ex. klockan 22:00 var obegripligt och betydde inget samt visste de inte heller om det är på dagtid eller på natten.

Turkiska

Första temat handlade mycket om att lära känna varandra genom att rita varandras ansikten och visade bilderna till varandra. Använde sig utav fyra hörn som inte fungerade så bra då deltagarna var lite spända och osäkra och ville inte flytta på sig. Använde även bilden, om olika familjestrukturer och tittade på filmen ”Fem lika fem olika”. De ville skapa nyfikenhet i gruppen och satt i en ring utan bord.

### Samhällsinformation

Studium arbetar med samhällsinformation samtidigt som de lär ut svenska. Omorganisering pågår inom introduktion för nyanlända där det är tänkt att samhällsinformationen ska bort från SFI och att det ska bli mer inriktat på språk. Personalen tyckte att det låter konstigt då de i sin språkundervisning tar upp ett ämne som t.ex. personen och även om det blir borttaget från kursplanen kommer de ändå i sin undervisning att utgå från den verklighet vi alla lever i.

Personalen upplevde att deltagarna hade lättare och blev mer motiverade av att lära sig svenska då det finns viss undervisning på modersmålet.

En diskussion kom också upp hur tidigt man kan ge samhällsinformation. En samtalsledare menade att när barnet går i skolan då är personen redan involverad i det svenska samhället. Om inte föräldrarna får informationen tidigt blir det konflikter hemma.

### Deltagare i språkgrupperna

Under vårterminen hade vi 20 klasser totalt, (29/3, 26/4, 10/5 & 24/5) och syftet var att få fram statistiska uppgifter på antal deltagare, deltagarnas länder, ålder och kön. Tyvärr kunde detta inte fullföljas pga. kommunikationsproblem.

Nedan vissas de tillgängliga statistiska uppgifterna från språkgrupperna. Deltagarnas ålder varierade mellan 20 års ålder till 60 års ålder. Det är viktigt att notera att antal deltagare varierade mellan de olika tillfällena och endast det högsta antal deltagare är noterat.

| Språkgrupp | Länderna | Antal | Kön M K |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arabiska | Egypten, Irak, Iran, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Sudan, Syrian & Tunisien. * uppgift om kön saknas för 4 personer | 114 | 71 | 39 |
| Kurdiska (Kurmançi & Sorani) | Irak, Iran, Syrian & Turkiet. | 50 | 26 | 24 |
| Persiska | Afghanistan & Iran. | 30 | 11 | 19 |
| Turkiska | England, Irak, Kosovo & Turkiet. | 26 | 11 | 15 |
| SKB (serbiska – kroatiska – bosniska) | Kosovo, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Polen & Serbien. | 27 | 9 | 18 |
| Somaliska | Somalia. | 21 | 11 | 10 |
| Svenska, låg | Afganistan, Chile, Eritrea, Etiopien, Japan, Kina, Kongo, Litauen, Pakistan, Polen, Thailand, Ungen & Vietnam. * uppgift om kön saknas | 50 | _ | _ |
| Svenska, hög | Afghanistan, Argentina, Armenien, Bangladesh, Brasilien, Burundi, Colombia, Ecuador, Etiopien, Filippinern, Frankrike, Holland, Indien, Kina, Makedonien, Peru, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovenien, Spanien, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Tyskland & Ukraina. | 51 | 11 | 40 |
| Engelska | Bali, Belize, Dominikanska Republiken England, Etiopien, Gambia, Indien, Irland Kamerun, Kanada, Kenya, Kina, New Zeeland, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippines, Polen, Scotland, Spanien, Sri Lanka, Thailand, USA & Zambia. | 50 | 26 | 24 |
| Totalt |  | 419 |  |  |

### Avslutande reflektion

Som nämnt ovan var alla nöjda med planering, samverkan och samarbetet. Den viktigaste positiva aspekten som gruppen tog upp var framför allt skolans bemötande och att samtalsledarna kände sig välkomna och sedda samt upplevde att Studiums personal var engagerade och kompetenta.

Den fråga som är aktuell att ställa är ”Hur skall denna verksamhet implementeras?” Och hur ska verksamhets metod och framgångsrika faktorer tas till vara? Det är vad projektorganisationen och projektledare arbetar för i år och även för att lyfta upp projektets arbetsmodell till nationell nivå.